## Cronograma
N | Actividad | Desde | Hasta | Observaciones | Tipo | Detalle
1 | Diseño y preparación de materiales (Internas) | 08/09/2025 | 30/09/2025 |  | Internas | Diseño y preparación de materiales (Internas) Período: 08/09/2025 a 30/09/2025.
2 | Reconocimiento de organizaciones políticas (ámbito municipal) |  | 22/09/2025 | Plazo vence lunes 22/09 2025 | Administrativo | Reconocimiento de organizaciones políticas (ámbito municipal) Fecha límite: 22/09/2025. Observación: Plazo vence lunes 22/09 2025.
3 | Comunicar movimientos internos reconocidos al TSJE | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Vence 13:00 | Administrativo | Comunicar movimientos internos reconocidos al TSJE Fecha: 23/09/2025. Observación: Vence 13:00.
4 | Entrega de padrones en medio magnético (OP) para certificación | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Vence 13:00 | Administrativo | Entrega de padrones en medio magnético (OP) para certificación Fecha: 23/09/2025. Observación: Vence 13:00.
5 | Constancia de reconocimiento de movimientos (DPyMP) |  | 24/09/2025 |  | Administrativo | Constancia de reconocimiento de movimientos (DPyMP) Fecha límite: 24/09/2025.
6 | Reconocimiento de movimientos por el TSJE |  | 24/09/2025 |  | Administrativo | Reconocimiento de movimientos por el TSJE Fecha límite: 24/09/2025.
7 | Comunicar administradores de campaña (movimientos) |  | 25/09/2025 | Hasta 13:00 | Administrativo | Comunicar administradores de campaña (movimientos) Fecha límite: 25/09/2025. Observación: Hasta 13:00.
8 | Propuestas de locales de votación (Internas) |  | 25/09/2025 | Hasta 13:00 | Internas | Propuestas de locales de votación (Internas) Fecha límite: 25/09/2025. Observación: Hasta 13:00.
9 | Devolución de padrones certificados a OP |  | 25/09/2025 |  | Administrativo | Devolución de padrones certificados a OP Fecha límite: 25/09/2025.
10 | Fecha límite para comunicar a la Superintendencia de Bancos (BCP) la Resolución TSJE de reconocimiento de movimientos internos, para circularización a entidades financieras. |  | 26/09/2025 |  | Administrativo | Fecha límite para comunicar a la Superintendencia de Bancos (BCP) la Resolución TSJE de reconocimiento de movimientos internos, para circularización a entidades financieras. Fecha límite: 26/09/2025.
11 | Oficialización de precandidaturas (Internas) |  | 26/09/2025 |  | Internas | Oficialización de precandidaturas (Internas) Fecha límite: 26/09/2025.
12 | Designación de delegados TSJE por local (Internas) |  | 30/09/2025 |  | Internas | Designación de delegados TSJE por local (Internas) Fecha límite: 30/09/2025.
13 | DIGC y DIEV (precandidatos) vía SINAFIP |  | 01/10/2025 | Hasta 23:59 | Internas | DIGC y DIEV (precandidatos) vía SINAFIP Fecha límite: 01/10/2025. Observación: Hasta 23:59.
14 | Distribución de materiales (Internas) | 01/10/2025 | 04/10/2025 |  | Internas | Distribución de materiales (Internas) Período: 01/10/2025 a 04/10/2025.
15 | Publicación DIGC y DIEV de precandidatos (ONAFIP) |  | 02/10/2025 |  | Internas | Publicación DIGC y DIEV de precandidatos (ONAFIP) Fecha límite: 02/10/2025.
16 | Comunicar apertura de cuenta única (movimientos internos) |  | 02/10/2025 | Hasta 13:00 | Internas | Comunicar apertura de cuenta única (movimientos internos) Fecha límite: 02/10/2025. Observación: Hasta 13:00.
17 | Fin de propaganda de Internas |  | 02/10/2025 | 23:59 | Internas | Fin de propaganda de Internas Fecha límite: 02/10/2025. Observación: 23:59.
18 | Elecciones Internas Simultáneas | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 07:00–17:00 | Internas | Elecciones Internas Simultáneas Fecha: 05/10/2025. Observación: 07:00–17:00.
19 | Inscripción de candidaturas (Elección general) | 06/10/2025 | 08/10/2025 | Ante Juzgado Electoral de Alto Paraná | Elección general | Inscripción de candidaturas (Elección general) Período: 06/10/2025 a 08/10/2025. Observación: Ante Juzgado Electoral de Alto Paraná.
20 | Presentación de candidatos para Junta Cívica |  | 08/10/2025 | Ante Tribunal Electoral de Alto Paraná | Elección general | Presentación de candidatos para Junta Cívica Fecha límite: 08/10/2025. Observación: Ante Tribunal Electoral de Alto Paraná.
21 | Asignación de números y colores (OP) |  | 09/10/2025 | Audiencia en TE Alto Paraná | Elección general | Asignación de números y colores (OP) Fecha límite: 09/10/2025. Observación: Audiencia en TE Alto Paraná.
22 | Puesta de manifiesto de candidaturas (tachas/impugnaciones) | 09/10/2025 | 13/10/2025 |  | Elección general | Puesta de manifiesto de candidaturas (tachas/impugnaciones) Período: 09/10/2025 a 13/10/2025.
23 | Integración de la Junta Cívica |  | 10/10/2025 |  | Elección general | Integración de la Junta Cívica Fecha límite: 10/10/2025.
24 | Comunicar administradores de campaña (OP) |  | 13/10/2025 | Hasta 15:00 | Elección general | Comunicar administradores de campaña (OP) Fecha límite: 13/10/2025. Observación: Hasta 15:00.
25 | Remisión del padrón de electores (RCP) al Juzgado/JC |  | 13/10/2025 |  | Elección general | Remisión del padrón de electores (RCP) al Juzgado/JC Fecha límite: 13/10/2025.
26 | Traslado y contestación de tachas/impugnaciones | 14/10/2025 | 15/10/2025 |  | Elección general | Traslado y contestación de tachas/impugnaciones Período: 14/10/2025 a 15/10/2025.
27 | Resolver tachas/impugn. y oficializar candidaturas | 16/10/2025 | 18/10/2025 |  | Elección general | Resolver tachas/impugn. y oficializar candidaturas Período: 16/10/2025 a 18/10/2025.
28 | Inicio de propaganda (Elección general) | 19/10/2025 | 06/11/2025 | Hasta 23:59 del 06/11 | Elección general | Inicio de propaganda (Elección general) Período: 19/10/2025 a 06/11/2025. Observación: Hasta 23:59 del 06/11.
29 | DIGC candidatos oficializados – presentación electrónica |  | 23/10/2025 | Hasta 23:59 | Elección general | DIGC candidatos oficializados – presentación electrónica Fecha límite: 23/10/2025. Observación: Hasta 23:59.
30 | Presentación nómina: miembros de mesa, veedores, apoderados |  | 23/10/2025 |  | Elección general | Presentación nómina: miembros de mesa, veedores, apoderados Fecha límite: 23/10/2025.
31 | Diseño/prep. de materiales (Elección general) | 23/10/2025 | 01/11/2025 |  | Elección general | Diseño/prep. de materiales (Elección general) Período: 23/10/2025 a 01/11/2025.
32 | Verificación datos/fotos para boletines de voto |  | 24/10/2025 | Sede central JE – 10:00 | Elección general | Verificación datos/fotos para boletines de voto Fecha límite: 24/10/2025. Observación: Sede central JE – 10:00.
33 | Integración de mesas receptoras de votos |  | 25/10/2025 |  | Elección general | Integración de mesas receptoras de votos Fecha límite: 25/10/2025.
34 | Fecha límite para difundir encuestas de opinión |  | 25/10/2025 | Hasta 23:59 | Elección general | Fecha límite para difundir encuestas de opinión Fecha límite: 25/10/2025. Observación: Hasta 23:59.
35 | Publicación DIGC (candidatos) en ONAFIP |  | 27/10/2025 |  | Elección general | Publicación DIGC (candidatos) en ONAFIP Fecha límite: 27/10/2025.
36 | Informe final de rendiciones de internas (OP) al TSJE |  | 27/10/2025 | Hasta 18:00 | Administrativo | Informe final de rendiciones de internas (OP) al TSJE Fecha límite: 27/10/2025. Observación: Hasta 18:00.
37 | Notificación designaciones de miembros de mesa | 27/10/2025 | 28/10/2025 |  | Elección general | Notificación designaciones de miembros de mesa Período: 27/10/2025 a 28/10/2025.
38 | Acreditación veedores de mesa y apoderados de local | 27/10/2025 | 30/10/2025 |  | Elección general | Acreditación veedores de mesa y apoderados de local Período: 27/10/2025 a 30/10/2025.
39 | Comunicar apertura de cuenta única (OP) |  | 27/10/2025 |  | Administrativo | Comunicar apertura de cuenta única (OP) Fecha límite: 27/10/2025.
40 | Publicación informe final de internas (ONAFIP) |  | 28/10/2025 |  | Administrativo | Publicación informe final de internas (ONAFIP) Fecha límite: 28/10/2025.
41 | Control interno de materiales (DRE/Logística/RRHH) | 30/10/2025 | 01/11/2025 |  | Elección general | Control interno de materiales (DRE/Logística/RRHH) Período: 30/10/2025 a 01/11/2025.
42 | Publicación del modelo de boletín de voto |  | 02/11/2025 |  | Elección general | Publicación del modelo de boletín de voto Fecha límite: 02/11/2025.
43 | Auditoría Judicial de materiales (con OP) | 03/11/2025 | 04/11/2025 |  | Elección general | Auditoría Judicial de materiales (con OP) Período: 03/11/2025 a 04/11/2025.
44 | Instrucción a miembros de mesa | 04/11/2025 | 06/11/2025 |  | Elección general | Instrucción a miembros de mesa Período: 04/11/2025 a 06/11/2025.
45 | Traslado y distribución de materiales | 05/11/2025 | 08/11/2025 |  | Elección general | Traslado y distribución de materiales Período: 05/11/2025 a 08/11/2025.
46 | Fin de propaganda (Elección general) |  | 06/11/2025 | 23:59 | Elección general | Fin de propaganda (Elección general) Fecha límite: 06/11/2025. Observación: 23:59.
47 | Día de Elección – Intendente Municipal (CDE) | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 07:00–17:00 | Elección general | Día de Elección – Intendente Municipal (CDE) Fecha: 09/11/2025. Observación: 07:00–17:00.
48 | Cómputo en única instancia y proclamación (TE Alto Paraná) | 10/11/2025 | 15/11/2025 |  | Postelección | Cómputo en única instancia y proclamación (TE Alto Paraná) Período: 10/11/2025 a 15/11/2025.
49 | Entrega del título al candidato proclamado |  | 17/11/2025 |  | Postelección | Entrega del título al candidato proclamado Fecha límite: 17/11/2025.
50 | Juramento y toma de posesión |  | 18/11/2025 |  | Postelección | Juramento y toma de posesión Fecha límite: 18/11/2025.
51 | Comunicación a la Contraloría General de la República |  | 20/11/2025 |  | Postelección | Comunicación a la Contraloría General de la República Fecha límite: 20/11/2025.
52 | Rendición de cuentas (candidatos) – SINAFIP |  | 24/11/2025 | Hasta 23:59 | Postelección | Rendición de cuentas (candidatos) – SINAFIP Fecha límite: 24/11/2025. Observación: Hasta 23:59.
53 | Rendiciones finales de OP – presentación impresa |  | 11/12/2025 | Hasta 15:00 | Postelección | Rendiciones finales de OP – presentación impresa Fecha límite: 11/12/2025. Observación: Hasta 15:00.
54 | Publicación rendiciones (ONAFIP) |  | 15/12/2025 |  | Postelección | Publicación rendiciones (ONAFIP) Fecha límite: 15/12/2025.